## DISCAS1
| Project name | PMTTool
Sub Project
No | Source ID | Parent ID | Ticket ID | Ticket subject | Version/Release | Page/ Function | Description (VN/JP) | Tracker | Bug Weight | Priority | Bug Type | Status | Created Date (mm/dd/yyyy) | Created by ( Account ID) | Author ( Account ID) | Assign to ( Account ID) | Progress(%) | Test case ID | Closed Date (mm/dd/yyyy) | Root Cause | Impact analysis | LOC
1 | Mtool |  | 27413 | #64825 _作品詳細ページ改善 |  | Other | Màn hình CD đang thiếu nút CDを定額リストに追加 | Bug | High | High | Other | Closed | 2016-08-24 | giangdt6612 | hungnv6652 | hungnv6652 |  |  |  | Code Error
2 | Mtool |  | 27414 | Other |  | Other | ở trạng thái login khi chi tiến hành click vao link このレビュアーをお気に入りへ登録する và このレビューへコメントする thì đều ra trang lỗi | Bug | Medium | Normal | Other | Feedback | 2016-08-24 | giangdt6612 | hungnv6652 | hungnv6652 |  |  |  | Code Error
3 | Mtool |  | 27415 | Other |  | Other | con CD オム二 description dang sai nhe | Bug | Medium | Normal | Other | Closed | 2016-08-24 | tiennd6568 | chiennn6657 | chiennn6657 |  |  |  | Code Error
4 | Mtool |  | 27416 | Other |  | Other | button CDを単品リストに追加 hiện đang ko click đc | Bug | High | High | Other | Closed | 2016-08-24 | giangdt6612 | hungnv6652 | hungnv6652 |  |  |  | Code Error
5 | Mtool |  | 27417 | Other |  | Other | có lỗi thiếu button log in : | Bug | Medium | Normal | Other | Feedback | 2016-08-24 | tuanl6650 | hungnv6652 | hungnv6652 |  |  |  | Code Error
6 | Mtool |  | 27418 | Other |  | Other | đang không hiển thị 「発送確定ルール」 | Bug | High | High | Other | Closed | 2016-08-24 | giangdt6612 | hungnv6652 | hungnv6652 |  |  |  | Code Error
7 | Mtool |  | 27419 | Other |  | Other | Màn hình CD đang thiếu 2 nút: CDを定額リストに追加 và CDを単品リストに追加 | Bug | High | High | Other | Closed | 2016-08-24 | giangdt6612 | hungnv6652 | hungnv6652 |  |  |  | Code Error
8 | Mtool |  | 27420 | Other |  | Other | Trong trạng thái login, sau khi đã nhập nội dung review thì đang không hiển thị button để đăng review | Bug | High | High | Other | Closed | 2016-08-24 | giangdt6612 | hungnv6652 | hungnv6652 |  |  |  | Code Error
9 | Mtool |  | 27421 | Other |  | Other | trong trạng thái login, giao diện đang hiển thị giống PC | Bug | Medium | Normal | Other | Closed | 2016-08-24 | giangdt6612 | hungnv6652 | hungnv6652 |  |  |  | Code Error
10 | Mtool |  | 27422 | Other |  | Other | Trên trang hiển thị có 1-20 item nhưng trang lại chỉ hiển thị duy nhất 2 item | Bug | Medium | Normal | Other | New | 2016-08-24 | huongdt6587 | phongnd6593 | phongnd6593 |  |  |  | Code Error
11 | Mtool |  | 27423 | #68076 【アダルト】商品詳細小ジャンルクリックでエラー |  | Other | trạng thái không login ① click vào một link trong ジャンル của TSUTAYA TV ②chọn 1 sản phẩm bất kỳ trong phần kết quả search ③click ジャンル trong phần chi tiết sản phẩm kết quả : không hiển thị được kết quả search | Bug | High | High | Other | New | 2016-09-30 | tuanl6650 | phongnd6593 | phongnd6593 |  |  |  | Code Error
12 | Mtool |  | 27424 | #68077 【DISCAS】プルダウンメニュー「3D作品」削除依頼 |  | Other | trạng thái không login access vào trang web -> vẫn chưa xóa item 「3D作品」 | Bug | High | High | Other | Resolved | 2016-09-30 | tuanl6650 | phongnd6593 | phongnd6593 |  |  |  | Code Error
13 | Mtool |  | 27425 | #67873 DISCAS Web 検索結果画面のサムネイル・リスト表示切り替えボタ |  | Other | 検索結果画面で商品が3件/全40件表示されること。 | Bug | Medium | Normal | Other | New | 2016-10-03 | huongkt6489 | phongnd6593 | phongnd6593 |  |  |  | Code Error
14 | Mtool |  | 27426 | Other |  | Other | 画面の検索結果はリストとして表示される時、ページングがあるですが、商品が表示されない。 | Bug | Medium | Normal | Other | New | 2016-10-03 | huongkt6489 | phongnd6593 | phongnd6593 |  |  |  | Code Error
15 | Mtool |  | 27427 | Other |  | Other | 検索結果がない場合、表示テキストが崩れた | Bug | Medium | Normal | Other | New | 2016-10-03 | huongkt6489 | phongnd6593 | phongnd6593 |  |  |  | Code Error
16 | Mtool |  | 27428 | Other |  | Other | 月額見放題フル作品検索結果画面で、サムネイルボタンを押すと、新作単品検索結果画面へ移動する | Bug | Medium | Normal | Other | New | 2016-10-03 | huongkt6489 | phongnd6593 | phongnd6593 |  |  |  | Code Error
17 | Mtool |  | 27429 | #66383 【PDMP】DISCASアダルト領域TOPページ（宅配・TTV）アドバナーエリアPDMP実装_ |  | Other | Không hiển thị nút 次へ ở màn hình Top | Bug | Low | Low | Other | New | 2016-10-27 | tiennd6568 | phongnd6593 | phongnd6593 |  |  |  | Code Error
18 | Mtool |  | 27430 | #68767 アダルト作品ページ（WEB）の一部改修_テスト設計書_.xls |  | Other | Trường hợp khi title ngắn, chưa đạt đến mức tối đa cho phép, Hiện tượng: Hiển thị khoảng trắng để lấp đầy số ký tự tối đa cho phép. Hiện tại hiển thị như dưới đây 「従順ペット候補生（改 」 の解説・あらすじ・ストーリー 「従順ペット候補生（改 」 の作品情報 「従順ペット候補生（改 」 のキャスト・出演者／監督・スタッフ Sửa lại: Chỉ hiển thị vừa đủ số ký tự của title thôi | Bug | Low | Low | Other | Closed | 2016-10-31 | huongkt6489 | hungnv6652 | hungnv6652 |  |  |  | Code Error
19 | Mtool |  | 27431 | #68767 アダルト作品ページ（WEB）の一部改修_テスト設計書_.xls |  | Other | LP đang hiển thị sai. Khi chua login. Đang hiển thị "did" : "<c:out value="0"/> trong code Sửa lại:"did" : "0" | Bug | Low | Low | Other | Closed | 2016-10-31 | huongkt6489 | hungnv6652 | hungnv6652 |  |  |  | Code Error
20 | Mtool |  | 27432 | #68767 アダルト作品ページ（WEB）の一部改修_テスト設計書_.xls |  | Other | Caption 変態ペット付き不動産 鈴村あいり付き賃貸物件 物件File.01 / 鈴村あいり: Đang hiển thị trên 2 dòng Sửa lại: Hiển thị trên 1 dòng dưới dạng 「○○○...／＄主演名」 | Bug | Low | Low | Other | Closed | 2016-10-31 | huongkt6489 | hungnv6652 | hungnv6652 |  |  |  | Code Error
21 | Mtool |  | 27433 | #68767 アダルト作品ページ（WEB）の一部改修_テスト設計書_.xls |  | Other | Trên IE, với những sản phẩm có title rất dài, khi vào màn hình chi tiết thì bị vỡ màn hình http://stg.movie.tsutaya-adult.com/netdvd/adl/goodsDetail.do?titleID=2803316456&pT=null | Bug | Low | Low | Other | Closed | 2016-10-31 | huongkt6489 | hungnv6652 | hungnv6652 |  |  |  | Code Error
22 | Mtool |  | 27434 | #68767 アダルト作品ページ（WEB）の一部改修_テスト設計書_.xls |  | Other | Trên SP, ở màn hình chi tiết sản phẩm, mục 「キャスト・出演者／監督・スタッフ」khi ko có nội dung thì đang ko hiển thị tittle mục mà bị xóa hết đi. http://stg.movie.tsutaya-adult.com/netdvd/adl/goodsDetail.do?pT=1&titleID=2718624136 | Bug | Low | Low | Other | New | 2016-10-31 | huongdt6587 | hungnv6652 | hungnv6652 |  |  |  | Code Error
23 | Mtool |  | 27435 | #67381【DISCAS】Softbank決済のFT重複利用対策_テスト設計書.xls |  | Other | Trên PC, Chrome, thực hiện nhập hội với điều kiện: 「決済方法選択」：Softbank 「生年月日」：16歳未満 Nội dung message lỗi đang thiếu : "16 才未満の方は登録できません。(生年月日項目)" | Bug | Low | Low | Other | Closed | 2016-11-30 | tuanl6650 | hungnv6652 | hungnv6652 |  |  |  | Code Error
24 | Mtool |  | 27436 | #67381【DISCAS】Softbank決済のFT重複利用対策_テスト設計書.xls |  | Other | Trên PC, Chrome, thực hiện nhập hội với điều kiện: 「決済方法選択」：Softbank 「メールアドレス」：60文字のメールアドレス 「メールアドレス再入力」：60文字のメールアドレス Ở màn hình xác nhận , layout màn hình tại vị trí hiển thị email bị xô lệch | Bug | Low | Low | Other | Closed | 2016-11-30 | tuanl6650 | phongnd6593 | phongnd6593 |  |  |  | Code Error
25 | Mtool |  | 27437 | #67381【DISCAS】Softbank決済のFT重複利用対策_テスト設計書.xls |  | Other | Trên PC, FF, thực hiện nhập hội với điều kiện: 「決済方法選択」：Softbank đến màn hình thực hiện thanh toán bằng softbank, sau khi click button 「申し込む」thì phát sinh lỗi không thể di chuyển đến màn hình step2 「登録情報の確認」 | Bug | Low | Low | Other | Closed | 2016-12-01 | tuanl6650 | hungnv6652 | hungnv6652 |  |  |  | Code Error
26 | Mtool |  | 27438 | #67381【DISCAS】Softbank決済のFT重複利用対策_テスト設計書.xls |  | Other | Sau khi thực hiện 退会, trường SETTLEMENT_STATUS trong bảng TFR_CUSTOMER_CARRIER_INFO không được update về giá trị 41 | Bug | Low | Low | Other | Closed | 2016-12-07 | tuanl6650 | phongnd6593 | phongnd6593 |  |  |  | Code Error
27 | Mtool |  | 27439 | Other |  | Other | Khi đăng ký hội viên SB trường hợp bị lỗi không skip lại plan đăng ký | Bug | High | High | Other | Closed | 2016-12-14 | tiennd6568 | hungnv6652 | hungnv6652 |  |  |  | Code Error