## Importcost_test1
| Project name | PMTTool
Sub Project
No | Source ID | Parent ID | Ticket ID | Ticket subject | Version/Release | Page/ Function | Description (VN/JP) | Tracker | Bug Weight | Priority | Bug Type | Status | Created Date (mm/dd/yyyy) | Created by ( Account ID) | Author ( Account ID) | Assign to ( Account ID) | Progress(%) | Test case ID | Closed Date (mm/dd/yyyy) | Root Cause | Impact analysis | LOC
110 | Cowell Redmine |  |  | Thoảng màn hình bị nháy, đang ở màn hình setting nhưng lại hiển thị các thuyền của màn List(対象船リスト) Tham khảo IMG 074 No |  |  |  | Bug | Medium | Low | GUI | Closed | 2016-09-22 | thanhnb6719 | dungnt6734 | dungnt6734 |  |  | Code Error
111 | Cowell Redmine |  |  | Tại màn hình List_Partner, khi click button send thì status sẽ chuyển từ 0-> 1, sẽ update trường "status" và "status_upd |  |  |  | Bug | Medium | Low | FUNC | Closed | 2016-09-23 | thanhnb6719 | dungnt6734 | dungnt6734 |  |  | Code Error
112 | Cowell Redmine |  |  | File vessellist.json trên server gen chưa được update sang server Web. 1. trên màn List_WNI, input data vào trường" カストー |  |  |  | Bug | Medium | Immediately | GUI | Closed | 2016-09-23 | thanhnb6719 | dungnt6734 | dungnt6734 |  |  | Code Error
113 | Cowell Redmine |  |  | Chức năng autoload sau 5phut đang không tự load khi file vesselist có sự thay đổi. Hiện tại chỉ autoload khi mà API có t |  |  |  | Bug | Medium | Immediately | FUNC | Rejected | 2016-10-03 | thanhnb6719 | dungnt6734 | dungnt6734 |  |  | Code Error
114 | Cowell Redmine |  |  | Màn hình List có title không cân, scroll ngang bị cắt một nửa.(tham khảo IMG 075) Xảy ra trên các acc : Wni(mer@maid.com |  |  |  | Bug | Medium | Urgent | GUI | Closed | 2016-10-03 | thanhnb6719 | dungnt6734 | dungnt6734 |  |  | Code Error
115 | Cowell Redmine |  |  | o type = 4 dang ra hien man setting. hiện tai co luc tab hien thi là setting nhưng nội dung lại là màn map |  |  |  | Bug | Medium | Normal | FUNC | Closed | 2016-10-10 | thanhnb6719 | dungnt6734 | dungnt6734 |  |  | Code Error
116 | Cowell Redmine |  |  | Chức năng Sort các trường 事故注意, 浅瀬(2m), 浅瀬(8m), 漁具定置 đang không hoạt động. -> Có vẻ như bản ghi đầu tiên không được Sort |  |  |  | Bug | Medium | Normal | GUI | Closed | 2016-11-01 | thanhnb6719 | dungnt6734 | dungnt6734 |  |  | Code Error